ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

И МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ RACI

по проекту «Канбан-доска как Trello для учебной группы» (StudyBoard)

Выполнили: Биннатов Газанфар Биннат Оглы, Шумкин Алексей Максимович

Группа: 15.27Д-ИСТ07/25м

Москва, 2026

# Оглавление

1. Назначение документа

2. Базовые сведения о проекте

3. Подход к управлению проектом

4. Состав работ и декомпозиция (WBS)

5. План вех проекта

6. План работ по направлениям

7. Управление содержанием и изменениями

8. Управление качеством

9. Управление рисками и коммуникациями

10. Управление приёмкой и завершением

11. Матрица RACI: правила использования

12. Матрица ответственности RACI по проекту

# 1. Назначение документа

Настоящий документ описывает порядок управления проектом StudyBoard и распределение ответственности между участниками. Он закрывает два обязательных артефакта учебного чек-листа: план управления проектом и матрицу ответственности RACI.

План управления фиксирует, как команда организует работы, какие вехи считаются ключевыми, кто отвечает за результаты, какие риски контролируются и по каким критериям проект считается готовым к защите. Матрица RACI дополняет план и показывает, кто выполняет задачу (Responsible), кто несёт итоговую ответственность (Accountable), кого консультируют (Consulted) и кого информируют (Informed).

Документ опирается на устав проекта, техническое задание, реализованный web-прототип, состав ролей участников и планируемый релиз v0.1.0.

# 2. Базовые сведения о проекте

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Проблема | Задачи учебной группы раздаются в чатах; теряется картина, срываются дедлайны, преподаватель не видит прогресс. |
| Цель | Создать наглядную канбан-доску с ролями, напоминаниями и отчётностью для учебной группы. |
| Целевые пользователи | Студенты, старосты, преподаватели (кураторы). |
| Тип решения | Web-приложение (SPA) с frontend на React, backend на Node.js/Express и PostgreSQL. |
| Стек | React, TypeScript, Node.js, Express, PostgreSQL, JWT, ORM (Prisma). |
| Методология | Agile (Scrum) с короткими спринтами. |
| Среды / деплой | Local → Development → Production; Vercel (frontend) + Railway (backend, БД). |
| Основные ограничения | Сроки учебного проекта; команда из двух участников; лимиты бесплатных тарифов; объём MVP. |

Проектная логика строится вокруг сквозного цикла: пользователь входит по роли, староста создаёт задачу с исполнителем и сроком, студент перемещает задачу по колонкам, система напоминает о дедлайне, преподаватель видит прогресс группы в отчёте.

# 3. Подход к управлению проектом

Для проекта выбран Agile-подход (Scrum) с короткими итерациями. Каждая итерация даёт проверяемый результат, что снижает риск ситуации, когда к концу есть отдельные части, но нет работающего продукта. На управленческом уровне проект делится на потоки: продуктовые требования, архитектура, backend/API, frontend/UI, развёртывание, документация и защита.

| Принцип | Название | Применение в проекте |
| --- | --- | --- |
| P1 | Сначала рабочий MVP | Приоритет - сквозной сценарий вход → задача → перемещение → отчёт, а не второстепенные функции. |
| P2 | Проверяемость | Каждый результат имеет доказательство: код, диаграмму, README, развёрнутое приложение или релиз. |
| P3 | Разделение ответственности | Продукт/анализ ведёт участник 1, архитектуру/backend/API - участник 2. |
| P4 | Контроль доступа по ролям | Безопасность проверяется на backend (RBAC), а не только в интерфейсе. |
| P5 | Документирование по мере готовности | Артефакты чек-листа готовятся параллельно с реализацией. |

# 4. Состав работ и декомпозиция (WBS)

| WBS | Блок работ | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Инициация и продуктовая рамка | Проблема, цель, ценность, пользователи, состав MVP, критерии приёмки. |
| 1.1 | Устав проекта | Паспорт проекта, границы, роли, риски, результаты, критерии успеха. |
| 1.2 | Техническое задание | Функциональные/нефункциональные требования, API, данные, безопасность, приёмка. |
| 2.0 | Архитектура | Layered/MVC, REST API, RBAC, выбор стека, ORM. |
| 2.1 | Диаграммы | Use Case, Class, Sequence, Activity, ERD. |
| 3.0 | Авторизация | Регистрация/вход по JWT, роли, контроль доступа. |
| 3.1 | Backend/API | Express-эндпоинты, контроллеры, сервисы, бизнес-логика задач. |
| 3.2 | Данные | Модели User/Group/Board/Column/Task/Comment/Notification, миграции, индексы. |
| 4.0 | Frontend/UI | React/TypeScript SPA, доска, drag-and-drop, карточки, фильтры, отчёт. |
| 5.0 | Напоминания и отчётность | Подсветка дедлайнов, уведомления, отчёт прогресса группы. |
| 6.0 | Развёртывание | Деплой на Vercel и Railway, переменные окружения. |
| 7.0 | Тестирование | Ручные сценарии, проверка ролей, дедлайнов и отчёта. |
| 8.0 | Релиз и защита | GitHub Release v0.1.0, release notes, презентация, чек-лист. |

# 5. План вех проекта

План вех фиксирует контрольные точки. Сроки указаны как учебные итерации (спринты), поскольку часть работ выполнялась параллельно.

| ID | Веха | Срок | Результат | Ответственный | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Инициация и проблема | Спринт 1 | Проблема, цель, пользователи, границы MVP, бэклог | Участник 1 / Владелец продукта | Согласованы проблема, цель и состав MVP |
| M2 | Архитектура | Спринт 1 | Компонентная схема, стек, паттерны MVC/RBAC, модель данных | Участник 2 / Архитектор ПО | Определены frontend, backend, БД, схема данных |
| M3 | Авторизация и роли | Спринт 2 | Регистрация/вход по JWT, роли, RBAC | Участник 2 / Backend, API | Пользователь входит под своей ролью |
| M4 | Доска и задачи | Спринт 2 | CRUD задач, колонки, перемещение, дедлайны | Участник 2 / Backend; Участник 1 / BA | Задача создаётся и перемещается по колонкам |
| M5 | Напоминания и отчёт | Спринт 3 | Подсветка дедлайнов, уведомления, отчёт группы | Команда | Работают напоминания, доступен отчёт |
| M6 | Frontend и UI/UX | Спринт 3 | React/SPA, drag-and-drop, карточки, состояния | Участник 1 / UI, BA; Участник 2 / интеграция | Пользователь видит доску и данные |
| M7 | Развёртывание | Спринт 4 | Vercel + Railway, переменные окружения | Участник 2 / DevOps | Приложение доступно по URL |
| M8 | Документация | Спринт 4 | Устав, ТЗ, план, RACI, риски, бэклог, диаграммы, отчёты | Оба участника | Документы закрывают чек-лист |
| M9 | Релиз и защита | Финал | GitHub Release v0.1.0, презентация, демо | Участник 1 / PO; команда | Опубликован релиз, есть ссылка на приложение |

# 6. План работ по направлениям

| Направление | Задачи | Артефакт | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product / BA | Ценность, пользователи, user stories, бэклог, критерии приёмки | Бэклог, user stories | Участник 1 | Выполнено |
| Архитектура | Компоненты, паттерны, модель данных, границы MVP | Архитектурное описание, UML/ERD | Участник 2 | Выполнено |
| Backend/API | Express, JWT, RBAC, CRUD задач, отчёт | REST API | Участник 2 | Выполнено |
| Frontend/UI | React/SPA, доска, drag-and-drop, карточки, отчёт | Web-интерфейс | Участник 1 (UI/UX, BA) | Выполнено |
| Развёртывание | Деплой на Vercel и Railway | Доступное приложение | Участник 2 | Выполнено |
| Документация | Устав, ТЗ, план, RACI, риски, бэклог, диаграммы | Пакет документов | Оба участника | Выполнено |

# 7. Управление содержанием и изменениями

Содержание проекта зафиксировано в уставе и ТЗ через границы MVP. Изменения управляются через бэклог и Git: новая идея сначала попадает в бэклог, оценивается по влиянию на сквозной сценарий и приоритизируется. Приоритет имеют изменения, влияющие на демонстрационную работоспособность (вход, задачи, перемещение, напоминания, отчёт). Стабильная версия хранится в ветке main, изменения фиксируются осмысленными коммитами, итог закрепляется тегом v0.1.0.

# 8. Управление качеством

Качество контролируется на нескольких уровнях: взаимное ревью кода участниками, ручные тестовые сценарии по ролям, проверка контроля доступа (RBAC), проверка работы дедлайнов и отчёта, сборка frontend. Нормативным ориентиром выступает модель качества ISO/IEC 25010. Для документации контролируется полнота по чек-листу.

| Уровень контроля | Что проверяется |
| --- | --- |
| Ревью кода | Читаемость, разделение по слоям, отсутствие явных ошибок |
| Ручные сценарии | Вход по роли, жизненный цикл задачи, дедлайны, отчёт |
| Контроль доступа | Эндпоинты защищены JWT и RBAC-middleware |
| Сборка frontend | SPA собирается без критических ошибок |
| Полнота документации | Каждый пункт чек-листа имеет файл или раздел |

# 9. Управление рисками и коммуникациями

Риски проекта контролируются и связаны с мерами снижения (детальный реестр приведён в отдельном документе). Ключевые риски: срыв сроков, ошибки авторизации, недоступность развёрнутого приложения и неполная документация. Коммуникации команды строятся вокруг артефактов: задачи - в бэклоге, изменения - в Git, решения - в документации и диаграммах.

| Канал / артефакт | Назначение |
| --- | --- |
| GitHub | Код, история изменений, релиз |
| Бэклог | Список и приоритет задач, контроль изменений |
| docs/ | Устав, ТЗ, план, RACI, риски, диаграммы, отчёты |
| Vercel / Railway | Развёрнутое приложение для демонстрации |

# 10. Управление приёмкой и завершением

Проект считается завершённым после комплексной приёмки: продукт, развёртывание, документация и публичные артефакты GitHub.

| ID | Критерий приёмки | Доказательство |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Репозиторий доступен | GitHub URL |
| AC-02 | Приложение доступно | URL Vercel/Railway или локальный запуск |
| AC-03 | Вход по роли работает | Регистрация/вход, JWT |
| AC-04 | Роли разграничены | Разный набор действий у студента/старосты/преподавателя |
| AC-05 | Жизненный цикл задачи | Создание → назначение → перемещение → закрытие |
| AC-06 | Напоминания о дедлайнах | Подсветка просрочек и уведомления |
| AC-07 | Отчёт прогресса | Экран/эндпоинт отчёта для преподавателя |
| AC-08 | Релиз опубликован | GitHub Release v0.1.0 |
| AC-09 | Документы закрывают чек-лист | Папка docs / DOCX / диаграммы |

# 11. Матрица RACI: правила использования

RACI-матрица исключает неопределённость в ответственности. Для каждой работы указывается не просто исполнитель, а управленческая роль. В небольшой учебной команде роли совмещаются, поэтому один участник встречается в нескольких ролях, но по каждой строке выделяется один основной Accountable.

| Обозначение |  | Смысл |  |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R - Responsible |  | Исполнитель |  |  | Непосредственно выполняет задачу или готовит артефакт. |
| A - Accountable |  | Ответственный за результат |  |  | Принимает финальное решение и отвечает за готовность. |
| C - Consulted |  | Консультируемый |  |  | Даёт входные данные, согласует требования. |
| I - Informed |  | Информируемый |  |  | Получает информацию о результате, но не выполняет. |
| Код | Роль |  | Участник | Зона |  |
| PO | Владелец продукта |  | Участник 1 | Цель, ценность, бэклог, приёмка, релиз |  |
| PM | Менеджер продукта |  | Участник 1 | Приоритизация, KPI, дорожная карта, метрики |  |
| BA | Бизнес-аналитик |  | Участник 1 | Заинтересованные стороны, user stories, use cases, UI-сценарии |  |
| ARCH | Архитектор ПО |  | Участник 2 | Архитектура, паттерны MVC/RBAC, модель данных |  |
| BE | Backend-разработчик |  | Участник 2 | Express, БД, бизнес-логика, JWT |  |
| API | API-developer |  | Участник 2 | REST-эндпоинты, схемы, валидация, контроль доступа |  |
| REV | Проверяющий |  | Преподаватель | Финальная оценка и приёмка |  |

# 12. Матрица ответственности RACI по проекту

В таблице показано распределение ответственности по основным работам. Использованы сокращения ролей: PO, PM, BA, ARCH, BE, API, REV.

| № | Работа / артефакт | PO | PM | BA | ARCH | BE | API | REV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формулирование проблемы, цели и ценности | A/R | C | C | C | I | I | I |
| 2 | Определение пользователей и ролей | A | C | R | C | I | I | I |
| 3 | Подготовка устава проекта | A/R | C | C | C | I | I | I |
| 4 | Подготовка технического задания | A | C | R | R | C | C | I |
| 5 | План управления проектом и RACI | A/R | R | C | C | I | I | I |
| 6 | Product Backlog и приоритизация | A | A/R | R | C | C | C | I |
| 7 | User Stories / Use Cases | A | C | A/R | C | I | I | I |
| 8 | Определение KPI и метрик | C | A/R | R | I | I | I | I |
| 9 | Архитектурное решение и паттерны | C | I | C | A/R | C | C | I |
| 10 | ER-диаграмма и модель данных | I | I | I | A | R | C | I |
| 11 | Проектирование REST API | C | I | C | A | R | R | I |
| 12 | Авторизация и RBAC | I | I | I | C | A/R | R | I |
| 13 | Реализация CRUD задач и колонок | I | C | C | C | A/R | R | I |
| 14 | Напоминания о дедлайнах | C | R | C | C | A/R | R | I |
| 15 | Отчёт прогресса группы | A | R | R | C | R | C | I |
| 16 | Frontend-интерфейс (SPA, доска) | C | C | R | C | C | C | I |
| 17 | UI/UX: карточки, drag-and-drop | C | C | A/R | I | I | I | I |
| 18 | Развёртывание на Vercel/Railway | I | I | I | C | A/R | R | I |
| 19 | Ручное тестирование сценариев | A | C | R | C | R | R | I |
| 20 | Документация и диаграммы | A | R | R | R | C | C | I |
| 21 | Release notes и GitHub Release v0.1.0 | A/R | R | C | C | C | C | I |
| 22 | Презентация и демонстрация | A/R | R | R | C | R | R | A/I |

# Актуализация под текущую реализацию (релиз v0.1.0)

Раздел дополняет план управления фактическими результатами и распределением ответственности по новым направлениям (расписание, планирование, PERT, AI, аналитика).

Данный раздел приведён в соответствие с фактически реализованным кодом проекта на момент релиза v0.1.0 и дополняет исходный текст документа. Состав команды и титульный лист не изменялись.

## Реализованные возможности сверх исходного MVP

— Расписание: импорт учебных пар из CSV/JSON (день недели, время, преподаватель, аудитория, тип занятия, предмет, тема); хранение в ScheduleLesson.

— Локальное планирование: расчёт занятых интервалов из пар и запланированных задач, вычисление свободных окон, рекомендации задач по слотам с учётом приоритета и дедлайна, привязка задачи к слоту.

— PERT-оценка: optimistic / most likely / pessimistic / expected по формуле expected = (O + 4·M + P) / 6, с расчётом разброса и уровня уверенности.

— AI-помощник в двух режимах: AI_STRICT (формальная декомпозиция, риски, зависимости, подзадачи, осторожная оценка по слоту) и AI_LIGHT (короткий практичный ответ).

— Реальный LLM: помощник может работать через OpenAI-совместимый API (Groq / OpenRouter / OpenAI / локальный Ollama); текст генерирует модель, числа PERT остаются детерминированными; при отсутствии ключа или сбое — автоматический откат на rule-based.

— KPI-аналитика: эндпоинт /api/analytics/overview (доля выполненных вовремя, активные пользователи, среднее время закрытия, просрочки, распределение по статусам, удовлетворённость, нагрузка по расписанию, PERT-сводка).

— Расширенная ролевая модель: 6 ролей RBAC вместо трёх; комментарии и выставление оценок преподавателем; уведомления; оценки удовлетворённости.

## Дополнение матрицы RACI (новые работы)

Сокращения: PO, PM, BA, ARCH, BE, API, REV.

| Работа / артефакт | PO | PM | BA | ARCH | BE | API |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импорт расписания (schedule) | C | R | C | C | A/R | R |
| Локальное планирование (planning) | C | R | C | A | A/R | R |
| PERT-оценка и AI-режимы | C | C | C | A | A/R | R |
| Интеграция реального LLM (Groq) | C | C | I | A | A/R | R |
| KPI-аналитика | A | R | R | C | R | C |

## KPI-аналитика (/api/analytics/overview)

| Показатель | Поле ответа | Целевая динамика |
| --- | --- | --- |
| Доля задач, выполненных вовремя | onTimeCompletionPercent | Рост |
| Активные пользователи | activeUsers | Рост в период использования |
| Среднее время закрытия задачи | averageCloseTimeDays | Снижение |
| Просроченные задачи | overdueTasks | Снижение |
| Распределение по статусам | statusDistribution | Видно загрузку по колонкам |
| Удовлетворённость | satisfaction (SatisfactionVote) | Положительная |
| Нагрузка по расписанию / PERT | scheduleLoad, pertSummary | Сбалансированная |

## Версия, репозиторий и CI

Текущий релиз — v0.1.0 (git-тег и docs/RELEASE-NOTES-v0.1.0.md). Репозиторий: GitHub (ветка main), CI GitHub Actions: install → lint (ESLint) → typecheck → test → build.