УСТАВ ПРОЕКТА

«Канбан-доска как Trello для учебной группы»

StudyBoard

Учебный проект

Выполнили: Шумкин Алексей Максимович, Биннатов Газанфар Биннат Оглы

Группа: 15.27Д-ИСТ07/25м

Москва, 2026

# Оглавление

1. Назначение устава и паспорт проекта

2. Инициатор, основание и контекст выполнения проекта

3. Проблема, продуктовая гипотеза и ценность решения

4. Цель, SMART-результат и измеримые задачи проекта

5. Формула устава проекта: ключевые элементы

6. Границы проекта и состав MVP

7. Заинтересованные стороны и целевые пользователи

8. Роли, ответственность и модель управления проектом

9. Архитектурная концепция и технологический стек

10. Требования верхнего уровня

11. План работ, вехи и критерии готовности

12. Критерии успеха, приемка и доказательства выполнения

13. Риски, ограничения и допущения

14. Коммуникации, контроль изменений и качество

15. Завершение проекта, релиз и утверждение устава

16. Нормативные ссылки

# 1. Назначение устава и паспорт проекта

Настоящий устав проекта фиксирует основание, цель, границы, ожидаемые результаты, участников, критерии успеха и порядок завершения проекта «Канбан-доска как Trello для учебной группы» (рабочее наименование StudyBoard). Документ используется как исходная точка для управления проектом и как формальное подтверждение того, что проект имеет определённую проблему, измеримый результат, набор ограничений, заинтересованных сторон и критериев приёмки.

Устав не заменяет техническое задание, план управления проектом, бэклог, диаграммы и отчёты о тестировании. Его задача - связать все эти артефакты в единую управленческую рамку: что именно создаётся, зачем создаётся, в каких границах, кем используется и по каким признакам считается завершённым. Устав подготовлен с учётом требований ГОСТ Р 59793-2021 к стадиям создания информационных систем и ГОСТ 34.602-2020 к составу проектных документов.

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Наименование проекта | StudyBoard / «Канбан-доской как Trello для учебной группы» |
| Идея информационной системы | Единая наглядная доска задач учебной группы, на которой видно, кто что делает, к какому сроку и в каком статусе |
| Тип проекта | Учебный full-stack web-проект (SPA) с ролевой моделью и автоматическими напоминаниями |
| Предметная область | Образовательные технологии, организация учебной работы, управление задачами группы |
| Класс системы | Web-приложение (одностраничное приложение, SPA) с REST API и реляционной базой данных |
| Целевые пользователи | Студенты, старосты, преподаватели (кураторы) |
| Форма результата | Работающий MVP: frontend (React), backend API (Node.js/Express), PostgreSQL, авторизация JWT, документация и релиз |
| Среда разработки | Visual Studio Code, GitHub, Node.js, PostgreSQL, Figma/Draw.io для UI и схем |
| Инфраструктура запуска | Frontend - Vercel; backend и база данных - Railway; локальная среда для разработки |

# 2. Инициатор, основание и контекст выполнения проекта

Проект выполняется в рамках учебной проверки, где необходимо показать не только программную реализацию, но и полный набор проектных артефактов: устав, техническое задание, план управления проектом, матрицу RACI, реестр рисков, user stories, бэклог, UML/ER-диаграммы и отчёты. Поэтому устав проекта рассматривается как документ, связывающий разработку, документацию и демонстрацию результата.

Основанием проекта является потребность учебной группы в прозрачном инструменте координации задач. Сегодня задачи раздаются в чатах и мессенджерах, из-за чего теряется общая картина: непонятно, кто что делает, дедлайны срываются, преподаватель не видит реального прогресса, а староста вынужден держать распределение работ «в голове». Проект StudyBoard создаётся как простой и удобный аналог Trello, специально адаптированный под учебный процесс.

Контекст разработки связан с тем, что универсальные канбан-сервисы (Trello, Notion и др.) не учитывают учебную специфику: в них нет ролей старосты и преподавателя, нет встроенной отчётности для куратора и нет автоматических напоминаний, ориентированных на учебные дедлайны. StudyBoard закрывает именно эти потребности, оставаясь при этом лёгким и понятным для студентов.

# 3. Проблема, продуктовая гипотеза и ценность решения

Ключевая проблема проекта: в учебных группах задачи распределяются неформально - в чатах и личных сообщениях. В результате никто не видит целостной картины, дедлайны пропускаются, ответственность размывается, а преподаватель не может оперативно оценить прогресс группы. Староста становится единственным носителем информации о том, кто и что должен сделать.

Продуктовая гипотеза формулируется следующим образом: если все задачи группы вынести на единую наглядную доску с понятными статусами, закрепить за задачами исполнителей и сроки, добавить автоматические напоминания о приближающихся дедлайнах и простую отчётность для преподавателя, то доля задач, выполненных вовремя, вырастет, а количество просрочек снизится. Для учебного MVP гипотеза проверяется через демонстрационный цикл: вход по роли, создание задачи старостой, перемещение задачи студентом по колонкам, напоминание о дедлайне и просмотр отчёта преподавателем.

| Пользователь / сторона | Ценность |
| --- | --- |
| Студент | Видит свои задачи и общий статус группы, не пропускает дедлайны благодаря напоминаниям |
| Староста | Распределяет задачи наглядно, не держит всё в голове, видит загрузку каждого участника |
| Преподаватель (куратор) | В любой момент проверяет прогресс группы и получает простую отчётность без опроса студентов |
| Проверяющий | Получает демонстрируемый full-stack проект с кодом, ролевой моделью, документацией и релизом |

Учебная ценность проекта состоит в том, что он объединяет несколько дисциплин: frontend-разработку на React/TypeScript, backend-разработку на Node.js/Express, проектирование REST API, работу с реляционной базой данных PostgreSQL, авторизацию и контроль доступа (JWT, RBAC), а также проектную документацию. Это делает проект не только программным прототипом, но и примером полного жизненного цикла разработки по ISO/IEC/IEEE 12207.

# 4. Цель, SMART-результат и измеримые задачи проекта

Цель проекта - создать простую и удобную канбан-доску для учебной группы, на которой все задачи наглядно видны, дедлайны не пропускаются благодаря напоминаниям, а преподаватель может в любой момент проверить прогресс. Результат должен быть демонстрируемым: проверяющий может открыть развёрнутое web-приложение или запустить проект локально, войти под нужной ролью, создать и переместить задачу, получить напоминание о дедлайне и открыть отчёт.

SMART-формулировка результата: к моменту защиты должен быть подготовлен MVP web-приложения, доступный в репозитории GitHub и по публичному URL, включающий frontend на React/TypeScript, backend API на Node.js/Express, базу данных PostgreSQL и авторизацию по JWT с ролевой моделью (студент, староста, преподаватель). Проект должен поддерживать создание, назначение и перемещение задач по колонкам, напоминания о дедлайнах, отчётность для преподавателя, иметь комплект проектных документов и опубликованный релиз v0.1.0.

| № | Задача | Измеримый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реализовать авторизацию и ролевую модель | Регистрация/вход по JWT; роли STUDENT, STAROSTA, TEACHER; контроль доступа (RBAC) |
| 2 | Реализовать доски, колонки и задачи | CRUD задач, перемещение между колонками «К выполнению / В работе / На проверке / Готово» |
| 3 | Реализовать назначение исполнителей и дедлайнов | У задачи есть исполнитель, срок выполнения и приоритет |
| 4 | Реализовать напоминания о дедлайнах | Система отмечает приближающиеся и просроченные задачи, формирует уведомления |
| 5 | Реализовать отчётность для преподавателя | Эндпоинт и экран с прогрессом группы: доля выполненных вовремя, просрочки, загрузка участников |
| 6 | Реализовать frontend-интерфейс (SPA) | Доска с drag-and-drop, списки, карточки задач, фильтры, состояния загрузки/ошибок |
| 7 | Сохранить предметные сущности в БД | Таблицы User, Group, Project, Task, ScheduleLesson, Comment, Notification, SatisfactionVote |
| 8 | Подготовить проектные артефакты и деплой | Устав, ТЗ, план, RACI, риски, бэклог, диаграммы; деплой на Vercel и Railway, релиз v0.1.0 |

# 5. Формула устава проекта: ключевые элементы

Для закрытия требования к уставу проекта документ содержит расширенную формулу из более чем двенадцати элементов. Каждый элемент связан с конкретной реализацией в проекте и может быть проверен по репозиторию, документации, развёрнутому приложению и релизу.

| № | Элемент устава | Содержание для проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название | StudyBoard / «Канбан-доска как Trello для учебной группы» |
| 2 | Инициатор | Учебная проектная команда из двух участников, выполняющая проект для защиты |
| 3 | Проблема | Задачи раздаются в чатах, теряется картина, срываются дедлайны, преподаватель не видит прогресс |
| 4 | Цель | Создать наглядную канбан-доску с ролями, напоминаниями и отчётностью для учебной группы |
| 5 | Бизнес-ценность | Рост доли задач, выполненных вовремя, и снижение количества просрочек |
| 6 | Учебная ценность | Демонстрация полного цикла: frontend, backend API, БД, авторизация, документация, деплой |
| 7 | Продукт | Web-приложение (SPA) с frontend на React, backend на Node.js/Express и PostgreSQL |
| 8 | Пользователи | Студенты, старосты, преподаватели (кураторы) |
| 9 | Архитектура | Layered + MVC, REST API, RBAC, компонентный UI, ORM-доступ к данным |
| 10 | Технологии | React, TypeScript, Node.js, Express, PostgreSQL, JWT, Prisma |
| 11 | Методология | Agile (Scrum) с короткими итерациями (спринтами) |
| 12 | Границы | MVP без интеграций с внешними LMS, без мобильного приложения, без платных тарифов |
| 13 | Критерии приёмки | Вход по роли, создание/перемещение задачи, напоминание, отчёт, развёрнутое приложение, релиз |
| 14 | Ограничения | Сроки учебного проекта, бесплатные тарифы Vercel/Railway, две роли-исполнителя |
| 15 | Риски | Срыв сроков, ошибки деплоя, проблемы авторизации, неполная документация |
| 16 | Результаты | Код, развёрнутое приложение, документы, диаграммы, релиз v0.1.0 |
| 17 | Контроль качества | Тестирование основных сценариев, ревью кода, проверка ролей и доступа |
| 18 | Завершение | Фиксация версии тегом v0.1.0 и публикация релиза в GitHub |

# 6. Границы проекта и состав MVP

Границы проекта определяют, что входит в учебный MVP, а что осознанно остаётся за его пределами. Это важно, потому что полноценная система управления задачами в продуктовой эксплуатации может включать десятки интеграций, мобильные приложения, биллинг, командные пространства и аналитику. В рамках учебного проекта фокус сделан на демонстрации полного технического цикла и учебной специфики, а не на создании коммерческого продукта.

| Входит в MVP | Описание |
| --- | --- |
| Авторизация и роли | Регистрация и вход по JWT; роли студента, старосты и преподавателя; контроль доступа RBAC |
| Доска, колонки, задачи | Канбан-доска группы с колонками статусов и карточками задач, drag-and-drop |
| Назначение и дедлайны | Назначение исполнителя, установка срока и приоритета задачи |
| Напоминания | Подсветка приближающихся и просроченных дедлайнов, уведомления |
| Отчётность | Экран и API прогресса группы для преподавателя |
| Хранение | PostgreSQL-модель пользователей, групп, досок, колонок, задач и уведомлений |
| Деплой | Frontend на Vercel, backend и БД на Railway, локальный запуск для разработки |
| Документация | Устав, ТЗ, план, RACI, риски, бэклог, UML/ER-диаграммы, отчёты по ролям |

| Не входит в MVP | Причина исключения |
| --- | --- |
| Мобильное приложение | В рамках MVP реализуется только адаптивное web-приложение (SPA) |
| Интеграция с внешними LMS/Moodle | Сложные интеграции выходят за рамки учебного срока и не нужны для проверки гипотезы |
| Платные тарифы и биллинг | Проект некоммерческий и учебный |
| Видеозвонки, чат реального времени | Коммуникации остаются вне продукта; фокус на задачах и дедлайнах |
| Сложная аналитика и дашборды BI | В MVP достаточно простой отчётности по KPI группы |

# 7. Заинтересованные стороны и целевые пользователи

Заинтересованные стороны проекта разделяются на учебные, продуктовые и технические. Учебные стороны оценивают соответствие чек-листу и демонстрацию. Продуктовые стороны отражают потребности будущих пользователей системы. Технические стороны отвечают за реализацию, запуск, тестирование и сопровождение кода.

| Сторона | Интерес / ожидание | Влияние |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель / проверяющий | Проверяет документацию, репозиторий, развёрнутое приложение, релиз и демонстрацию | Высокий |
| Владелец продукта | Формулирует ценность, границы MVP, бэклог и критерии приёмки | Высокий |
| Архитектор ПО | Определяет компоненты, связи, паттерны и технические ограничения | Высокий |
| Backend/API-разработчик | Реализует эндпоинты, схемы данных, бизнес-логику и интеграцию с БД | Высокий |
| Студент | Целевой пользователь: видит и ведёт свои задачи, не пропускает дедлайны | Средний |
| Староста | Целевой пользователь: распределяет задачи и контролирует загрузку группы | Средний |
| Преподаватель (как пользователь) | Просматривает прогресс группы и отчётность | Средний |

Основной пользовательский сценарий строится вокруг старосты и студента: староста создаёт задачу, назначает исполнителя и срок; студент видит задачу на доске и перемещает её по колонкам по мере выполнения; система напоминает о приближающемся дедлайне. Преподаватель выполняет другой сценарий: открывает отчёт и видит долю выполненных вовремя задач, количество просрочек и загрузку участников.

# 8. Роли, ответственность и модель управления проектом

Модель управления проектом строится вокруг распределения ролей и итерационного выполнения задач по Scrum. Для проекта характерно совмещение ролей: команда состоит из двух участников, каждый из которых выполняет несколько ролей. Такое распределение допустимо для учебного проекта, но ответственность должна быть явно описана.

| Роль | Ответственность | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Владелец продукта | Ценность продукта, проблема, пользователи, бэклог, критерии приёмки, релизная готовность | Участник 1 |
| Менеджер продукта | Приоритизация, KPI, дорожная карта, контроль метрик и обратной связи | Участник 1 |
| Бизнес-аналитик | Заинтересованные стороны, user stories, use cases, требования к UI и сценарии | Участник 1 |
| Архитектор ПО | Архитектурная схема, компоненты, паттерны (MVC, RBAC), выбор технологий | Участник 2 |
| Backend-разработчик | Node.js/Express, БД, ORM, бизнес-логика задач, авторизация, тесты | Участник 2 |
| API-developer | REST-эндпоинты, схемы запросов/ответов, валидация, контроль доступа, healthcheck | Участник 2 |

Управление выполняется итерационно по спринтам. Сначала фиксируется минимальный сквозной сценарий (вход → создание задачи → перемещение → отчёт), затем добавляются напоминания, фильтры, отчётность, после чего уточняются документы, диаграммы и деплой. Приоритет имеют задачи, влияющие на демонстрационную работоспособность.

# 9. Архитектурная концепция и технологический стек

Архитектурно проект построен как web-приложение (SPA) с разделением на frontend, backend API и базу данных PostgreSQL. Frontend на React отвечает за пользовательский интерфейс и взаимодействие с доской; backend на Node.js/Express реализует REST API, бизнес-логику, авторизацию и контроль доступа; PostgreSQL хранит пользователей, группы, доски, задачи и уведомления. Такая декомпозиция соответствует многослойной (layered) архитектуре и паттерну MVC.

| Паттерн / подход | Применение в проекте |
| --- | --- |
| Layered Architecture | Разделение на UI, API/контроллеры, слой бизнес-логики (сервисы), слой доступа к данным (ORM) |
| MVC | Model - ORM-модели и БД; Controller - Express-маршруты и контроллеры; View - React-компоненты |
| REST API | HTTP-взаимодействие frontend и backend по ресурсам (boards, tasks, users) |
| RBAC | Контроль доступа по ролям: студент, староста, преподаватель |
| Kanban | Организация задач по колонкам-статусам с перемещением карточек |
| Repository / ORM | Доступ к данным инкапсулируется через ORM (Prisma) |
| Component-Based UI | Frontend разделён на компоненты доски, колонок, карточек задач и форм |

Технологический стек: frontend - React + TypeScript; backend - Node.js + Express; база данных - PostgreSQL; авторизация - JWT; ORM - Prisma. Развёртывание: frontend на Vercel, backend и база данных на Railway. Среда разработки - Visual Studio Code и GitHub. Жизненный цикл сред: Local → Development → Production.

# 10. Требования верхнего уровня

На уровне устава фиксируются требования верхнего уровня. Детализация размещается в техническом задании, user stories и бэклоге. В уставе важно показать, какие функции являются обязательными для MVP, а какие относятся к возможному развитию.

| ID | Функциональное требование | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Система должна поддерживать регистрацию и вход пользователей по JWT | Обязательное |
| FR-02 | Система должна различать роли: студент, староста, преподаватель (RBAC) | Обязательное |
| FR-03 | Староста должен создавать задачи, назначать исполнителей и сроки | Обязательное |
| FR-04 | Студент должен перемещать задачи по колонкам канбан-доски | Обязательное |
| FR-05 | Система должна формировать напоминания о приближающихся и просроченных дедлайнах | Обязательное |
| FR-06 | Преподаватель должен видеть отчёт о прогрессе группы | Обязательное |
| FR-07 | Frontend должен отображать доску, колонки, карточки, фильтры и состояния загрузки/ошибок | Обязательное |
| FR-08 | Проект должен разворачиваться на Vercel (frontend) и Railway (backend/БД) | Обязательное |

| ID | Нефункциональное требование | Описание |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Удобство (Usability) | Интерфейс должен быть понятен студенту без обучения; ключевые действия - в 1–2 клика |
| NFR-02 | Производительность (ISO/IEC 25010) | Загрузка доски и базовые операции выполняются за приемлемое время на бесплатных тарифах |
| NFR-03 | Безопасность | Доступ ограничивается ролями; пароли хранятся в виде хэшей; секреты не попадают в репозиторий |
| NFR-04 | Поддерживаемость | Код разделён по слоям и компонентам, что упрощает доработку |
| NFR-05 | Переносимость | Приложение запускается локально и в облаке (Vercel/Railway) |
| NFR-06 | Проверяемость | Проект имеет README, документацию, развёрнутое приложение и релиз |

# 11. План работ, вехи и критерии готовности

План проекта построен итерационно по Scrum. Каждая веха даёт проверяемый результат: сначала формируется скелет приложения и авторизация, затем доска и задачи, затем напоминания и отчётность, затем frontend, документация и деплой. Такая последовательность позволяет не откладывать интеграцию до конца и своевременно выявлять ошибки.

| Веха | Этап | Содержание | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Инициация | Проблема, цель, пользователи, границы MVP, первичный бэклог | Проектная идея утверждена |
| M2 | Архитектура | Компонентная схема, модель данных, паттерны MVC/RBAC, выбор стека | Архитектура согласована |
| M3 | Авторизация | Регистрация/вход по JWT, роли, контроль доступа | Пользователь входит под своей ролью |
| M4 | Доска и задачи | CRUD задач, колонки, перемещение, назначение и дедлайны | Задача создаётся и перемещается по колонкам |
| M5 | Напоминания и отчёт | Подсветка дедлайнов, уведомления, отчёт прогресса группы | Преподаватель видит отчёт, работают напоминания |
| M6 | Frontend | React-интерфейс, drag-and-drop, карточки, фильтры, состояния | Данные отображаются в UI |
| M7 | Документация | Устав, ТЗ, RACI, риски, бэклог, диаграммы, отчёты по ролям | Чек-лист документов закрыт |
| M8 | Деплой и релиз | Vercel + Railway, тег и релиз v0.1.0, демонстрация | Приложение доступно по URL, релиз опубликован |

Финальная готовность проекта определяется не только наличием кода, но и совокупностью доказательств: развёрнутое приложение по публичному URL, опубликованный релиз, документация, диаграммы и презентация.

# 12. Критерии успеха, приёмка и доказательства выполнения

Критерии успеха должны быть проверяемыми. Поэтому каждый критерий связан с артефактом: ссылкой на репозиторий, файлом документации, URL развёрнутого приложения, действием в интерфейсе или релизом. Такой подход снижает риск субъективной оценки и делает проект удобным для проверки преподавателем.

| ID | Критерий приёмки | Доказательство |
| --- | --- | --- |
| A-01 | Репозиторий доступен | Открывается GitHub-репозиторий проекта |
| A-02 | README описывает запуск | README содержит стек, команды запуска и ссылку на приложение |
| A-03 | Регистрация и вход работают | Пользователь регистрируется и входит, получает JWT |
| A-04 | Роли разграничены | Студент, староста и преподаватель видят разный набор действий |
| A-05 | Задача создаётся и назначается | Староста создаёт задачу с исполнителем и сроком |
| A-06 | Задача перемещается по колонкам | Студент перемещает карточку между статусами |
| A-07 | Работают напоминания о дедлайнах | Приближающиеся и просроченные задачи выделяются, формируются уведомления |
| A-08 | Отчёт прогресса доступен | Преподаватель видит долю выполненных вовремя задач и просрочки |
| A-09 | Приложение развёрнуто | Frontend на Vercel и backend на Railway доступны по URL |
| A-10 | Релиз опубликован | Существует GitHub Release v0.1.0 с описанием |
| A-11 | Документация подготовлена | Доступны устав, ТЗ, план, RACI, риски, бэклог, диаграммы и отчёты |

Приёмка проекта выполняется по принципу демонстрации: проверяющий открывает приложение, входит под разными ролями, создаёт и перемещает задачу, проверяет напоминание и отчёт, просматривает документацию и релиз. Если критерии A-01 - A-11 выполнены, проект считается завершённым в границах MVP.

# 13. Риски, ограничения и допущения

Проект имеет технические, организационные и демонстрационные риски. Для учебного проекта особенно важны риски, которые могут помешать проверке: недоступность развёрнутого приложения, ошибки авторизации, неполная документация и отсутствие релиза. Поэтому риски не только перечислены, но и связаны с мерами снижения.

| ID | Риск | Вероятность/влияние | Мера снижения |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Срыв сроков из-за совмещения ролей | Высокая | Декомпозиция задач в бэклоге, короткие спринты, приоритет сквозного сценария |
| R-02 | Недоступность приложения во время защиты | Средняя | Подготовить локальный запуск как резерв, проверить деплой заранее |
| R-03 | Ошибки авторизации и контроля доступа | Средняя | Тестировать роли отдельно, проверять защиту эндпоинтов middleware |
| R-04 | Неполный набор документов по чек-листу | Высокая | Готовить документы параллельно с разработкой, вести чек-лист |
| R-05 | Ограничения бесплатных тарифов Vercel/Railway | Средняя | Учитывать лимиты, иметь локальный запуск и резервные данные |
| R-06 | Потеря данных при миграциях БД | Низкая | Использовать миграции ORM и резервные демо-данные (seed) |
| R-07 | Перегрузка интерфейса данными | Низкая | Использовать колонки, фильтры, пагинацию и понятные подписи |

Основные ограничения: сроки учебного проекта, лимиты бесплатных тарифов Vercel и Railway, команда из двух человек с совмещением ролей, демонстрационные данные. Основные допущения: проверка проводится по учебному чек-листу; GitHub и облачные платформы доступны; демонстрационные данные достаточны для показа логики; публичное приложение может быть заменено локальным запуском при технических проблемах.

# 14. Коммуникации, контроль изменений и качество

Коммуникации в проекте строятся вокруг артефактов: задачи фиксируются в бэклоге, изменения кода - в Git, проектные решения - в документации и диаграммах. Это позволяет восстановить историю выполнения работы и показать вклад ролей в итоговый результат.

| Канал / артефакт | Назначение |
| --- | --- |
| GitHub | Хранение исходного кода, истории изменений и релиза |
| README | Быстрая инструкция для проверяющего и разработчика |
| docs/ | Устав, ТЗ, бэклог, RACI, риски, диаграммы, отчёты по ролям |
| Figma / Draw.io | Макеты интерфейса и проектные диаграммы |
| Vercel / Railway | Развёрнутые frontend и backend для демонстрации |
| Release notes | Фиксация состава версии v0.1.0 и ограничений MVP |

Контроль изменений выполняется через Git и осмысленные коммиты. Для учебного проекта допускается упрощённый процесс: стабильная версия находится в ветке main, изменения фиксируются понятными сообщениями, а итоговая версия закрепляется тегом v0.1.0.

Качество контролируется на нескольких уровнях: ревью кода между участниками, ручные тестовые сценарии по основным ролям, проверка контроля доступа и сборки frontend. Для документации контролируется полнота по чек-листу: каждый обязательный пункт должен иметь отдельный файл, раздел или доказательство. Нормативным ориентиром по качеству выступает ISO/IEC 25010.

# 15. Завершение проекта, релиз и утверждение устава

Финальной вехой проекта является релиз v0.1.0. Он фиксирует первую завершённую учебную MVP-версию, включающую frontend, backend API, PostgreSQL-модель данных, авторизацию по JWT, ролевую модель, напоминания, отчётность, документацию и диаграммы. Релиз показывает, что проект имеет конкретную проверяемую версию.

Перед защитой необходимо убедиться, что развёрнутое приложение доступно по URL, документы и презентация доступны проверяющему, а основной сценарий (вход → создание задачи → перемещение → напоминание → отчёт) воспроизводится без ручных исправлений.

| Область завершения | Требуемое состояние |
| --- | --- |
| Репозиторий | Доступен, содержит исходный код и README |
| Документация | Устав, ТЗ, план, RACI, риски, бэклог, диаграммы, отчёты по ролям |
| Развёртывание | Frontend на Vercel и backend на Railway доступны по URL |
| Релиз | GitHub Release v0.1.0 опубликован с release notes |
| Демонстрация | Воспроизводится сценарий: вход по роли → задача → перемещение → напоминание → отчёт |
| Приёмка | Проверяющий подтверждает выполнение критериев A-01 - A-11 |

# 16. Нормативные ссылки

При подготовке устава и проектной документации учтены следующие нормативные документы:

- ГОСТ Р 59793-2021 - Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.201-2020 - Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.602-2020 - Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- ГОСТ Р 59795-2021 - Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- ISO/IEC 25010 - Системная и программная инженерия. Требования и оценка качества систем и программного обеспечения (SQuaRE). Модель качества.

- ISO/IEC/IEEE 12207 - Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств.

# Актуализация под текущую реализацию (релиз v0.1.0)

Устав фиксировал плановый замысел проекта. Реализованный продукт расширил исходный MVP: добавлены расписание, локальное планирование, PERT-оценка, AI-помощник с реальным LLM и KPI-аналитика, а ролевая модель расширена до шести ролей.

Данный раздел приведён в соответствие с фактически реализованным кодом проекта на момент релиза v0.1.0 и дополняет исходный текст документа. Состав команды и титульный лист не изменялись.

## Ролевая модель (RBAC): 6 ролей

В реализованной системе шесть ролей вместо трёх. Контроль доступа выполняется на backend.

| Роль (enum) | Название | Полномочия |
| --- | --- | --- |
| STUDENT | Студент | Создаёт задачи, ведёт назначенные, меняет статус своих задач |
| STAROSTA | Староста | Распределяет задачи в группе, импортирует расписание, следит за сроками |
| TEACHER | Преподаватель | Видит прогресс групп, комментирует и выставляет оценки |
| PROJECT_MANAGER | Менеджер проектов | Видит группы и управляет задачами проектов |
| TEAM_LEAD | Тимлид команды | Управляет задачами команды внутри проекта, планирует слоты |
| ADMIN | Администратор | Управляет пользователями, ролями и активностью |

## Технологический стек (фактический)

— Frontend: React 18 + TypeScript, Vite, Zustand, @dnd-kit/core, Tailwind CSS, lucide-react.

— Backend: Node.js + Express + TypeScript, модульная структура (routes → service → schemas).

— База данных: PostgreSQL, ORM — Prisma (миграции и схема в коде).

— Авторизация: JWT (jsonwebtoken), пароли — bcryptjs; контроль доступа — RBAC.

— Валидация входных данных: Zod (единый формат ошибок { error, message }).

— AI: rule-based помощник + реальный LLM через OpenAI-совместимый API (Groq, модель Llama 3.3 70B).

— Качество: ESLint (статический анализ), tsc (typecheck), vitest (10 тестов), GitHub Actions CI.

— Инфраструктура: Docker Compose для локальной PostgreSQL; запуск одной командой npm run dev.

## Сущности базы данных (фактические)

Колонки канбан-доски реализованы как перечисление статусов задачи (BACKLOG, TODO, IN_PROGRESS, REVIEW, DONE), а не как отдельные таблицы Board/Column. Приоритет — LOW/MEDIUM/HIGH/URGENT, тип занятия — LECTURE/PRACTICE/LAB/SEMINAR/CONSULTATION/EXAM/OTHER.

| Сущность | Назначение | Связи |
| --- | --- | --- |
| User | Пользователь: роль, активность, группа, lastLoginAt | N:1 Group; 1:N Task (автор/исполнитель), Comment, Notification, SatisfactionVote |
| Group | Учебная группа: код, преподаватель, участники | 1:N User, Project, Task, ScheduleLesson |
| Project | Учебный проект внутри группы | N:1 Group; менеджер и тимлид (User); 1:N Task |
| Task | Задача: статус, приоритет, дедлайн, теги, оценка, PERT, слот | N:1 Group/Project/ScheduleLesson; автор и исполнитель (User) |
| ScheduleLesson | Пара расписания: день, время, преподаватель, аудитория, тип, тема | N:1 Group; 1:N Task |
| Comment | Комментарий к задаче, опциональная оценка | N:1 Task; N:1 User |
| Notification | Уведомление о назначении/комментарии/дедлайне | N:1 User; N:1 Task |
| SatisfactionVote | Оценка удовлетворённости пользователя | N:1 User |

## Реализованные возможности сверх исходного MVP

— Расписание: импорт учебных пар из CSV/JSON (день недели, время, преподаватель, аудитория, тип занятия, предмет, тема); хранение в ScheduleLesson.

— Локальное планирование: расчёт занятых интервалов из пар и запланированных задач, вычисление свободных окон, рекомендации задач по слотам с учётом приоритета и дедлайна, привязка задачи к слоту.

— PERT-оценка: optimistic / most likely / pessimistic / expected по формуле expected = (O + 4·M + P) / 6, с расчётом разброса и уровня уверенности.

— AI-помощник в двух режимах: AI_STRICT (формальная декомпозиция, риски, зависимости, подзадачи, осторожная оценка по слоту) и AI_LIGHT (короткий практичный ответ).

— Реальный LLM: помощник может работать через OpenAI-совместимый API (Groq / OpenRouter / OpenAI / локальный Ollama); текст генерирует модель, числа PERT остаются детерминированными; при отсутствии ключа или сбое — автоматический откат на rule-based.

— KPI-аналитика: эндпоинт /api/analytics/overview (доля выполненных вовремя, активные пользователи, среднее время закрытия, просрочки, распределение по статусам, удовлетворённость, нагрузка по расписанию, PERT-сводка).

— Расширенная ролевая модель: 6 ролей RBAC вместо трёх; комментарии и выставление оценок преподавателем; уведомления; оценки удовлетворённости.

## AI-помощник, PERT и реальный LLM

— Слой AI изолирован за интерфейсом AiAssistantService (apps/api/src/modules/ai).

— Реализация по умолчанию — RuleBasedAiAssistant (детерминированная, без сети, безопасна для демо).

— Реализация LlmAiAssistant вызывает Chat Completions OpenAI-совместимого API; режим включается переменными окружения AI_PROVIDER=llm, AI_API_KEY, AI_BASE_URL, AI_MODEL.

— PERT-арифметика и оценка занятости считаются детерминированно; модель отвечает только за текстовые поля (название, описание, summary, риски, зависимости, подзадачи, напоминание).

— Различие AI_STRICT / AI_LIGHT задаётся системным промптом и отражается в объёме и тоне ответа.

## Версия, репозиторий и CI

Текущий релиз — v0.1.0 (git-тег и docs/RELEASE-NOTES-v0.1.0.md). Репозиторий: GitHub (ветка main), CI GitHub Actions: install → lint (ESLint) → typecheck → test → build.